
锦松农发〔     〕   号

松山新区农发局关于印发2019年农机
深松整地作业补助项目试点工作
实施方案的通知
各街道(办事处)：
    经区管委会研究同意，现将《松山新区2019年农机深松整地作业补助项目工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

松山新区农业经济发展局
2019年4月23日

松山新区2019年农机深松整地作业

补助项目实施方案

为贯彻落实《辽宁省2019年农机深松整地作业补助试点工作实施指导意见》（辽农机〔2019〕90号）、《锦州市2019年农机深松整地作业补助试点工作实施方案》要求，为改善耕地质量，提高综合生产能力，促进粮食稳定增产和农民增收，做好2019年我区农机深松整地补助项目工作，特制订本方案。请各项目街道办事处结合实际认真贯彻执行。
一、项目区域和规模

    根据我区农机深松整地作业补助资金使用规模和各街道自愿上报的农机深松整地作业面积，在适宜深松整地作业的耕作区，以粮食主产区为重点，开展农机深松整地作业补助项目工作。全区计划实施项目面积规模1.2万亩。实施地块应尽量集中连片，实行整村整街推进。
    二、项目技术模式
    各项目街道应根据本地的土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择旱田农机深松整地作业模式，包括单一深松作业、旋耕+深松作业、灭茬+旋耕+深松作业或者多项复式联合作业等。

三、作业质量要求
根据国家、省、市有关技术标准要求，结合我区实际，农机深松整地作业深度不低于25厘米。深松间隔不大于70厘米。作业后的地块要达到“深、平、细、实”的要求，做到田面平整、土壤细碎、没有漏耕，深浅一致、上实下虚，达到待播状态。

四、实施对象和补助标准
实施对象为自愿开展深松整地作业的农机合作社或具备相应农机作业能力条件的农业生产经营组织、农机大户、种粮大户、家庭农场（以下简称实施对象）。农机合作社、农业生产经营组织的作业面积应在500亩以上；农机大户、种粮大户、家庭农场的作业面积应在200亩以上，体现集中连片和规模效应。

农机深松项目补助标准为25元/亩。

深松作业补助实施程序遵循“先作业后补助、先验收和公示后兑现”的原则进行。
五、项目实施程序
（一）计划下达
根据农民自愿原则，结合本地实际情况，区农机、财政管理部门在组织认真摸底和自愿申报的基础上，区农农发局、财政局综合考虑各街道玉米种植面积、作业机具数量和深松作业技术推广应用等情况，研究确定项目实施面积规模，并将2019年深松作业补助计划面积落实到相关街道。

各街道实际补助面积应以原则上不多于年初计划下达面积，按照本方案要求最终核实验收合格的面积为准。

（二）计划落实

区人民政府将任务指标下达各街道后，综合考虑农机作业能力、作业服务信誉、种植面积、作业面积或代耕作业面积等情况，体现集中连片和规模效应等因素，按照公平、公正、公开和有利于技术推广的原则，合理确定实施对象和实施面积。需经实施对象所在村委会、街道确认后，由区农机管理总站会同区财政局对拟实施对象进行审核，并以区为单位，统一公示格式（包括实施对象名称、实施地点、实施面积、补助标准、区农机管理总站举报电话等内容）。由实施对象所在村委会进行村级公示7天，无异议后由区农发局和实施对象签订《2019年农机深松整地作业补助合同》，实施对象按照《2019年农机深松整地作业补助合同》开展农机作业和实施作业补助。

在确定实施对象和签定作业补助合同过程中，各项目街道连同实施对象所在的村委会要认真核实确认实施对象的作业能力、耕作面积以及开展深松作业适宜性等情况。实施对象在自有耕地（流转耕地）实施作业的，应具有自有耕地或流转耕地的有效凭证；实施代耕作业的，应具有实施对象和代耕对象双方签定的代耕作业合同作为有效凭证。

在补助计划安排上，要优先与玉米高产创建示范区建设相结合，优先与保护性耕作耕作区相结合，实现农机、农艺技术集成配套，要优先向三年内未实施深松作业的耕作区倾斜，要向自有耕地或流转耕地较多、规模较大、作业能力较强、作业积极性较高的实施对象倾斜。鼓励实施对象安装深松作业信息化监测终端并主动接受自动监测。

（三）核实验收

深松整地作业结束后，采取街道和区级全面验收，确保深松整地作业质量和效果。
区农机深松整地作业补助工作领导小组要根据与实施对象签定的作业补助合同，组织力量对作业面积和作业质量情况进行核查验收，确保核查验收质量和补助资金安全。区财政局、区农发局对补助对象的作业面积进行验收；各项目街道办事处连同项目村委会对给自有耕地（流转耕地）实施的实施对象、雇机农户进行核实验收；对于代耕作业的，雇机农户自验作业质量和面积，并以有效形式签字确认。

区农机深松整地作业补助工作领导小组组建由区财政局、区农发局组成的区农机深松整地验收小组；项目街道自行组建本辖区农机深松整地验收小组，并报区财政局、区农发局备案。区农机深松整地验收小组对项目街道验收小组进行工作督导。
核查验收工作中，要形成《xx（实施对象名称）农机深松整地作业补助核查验收情况表》（详见附件1），核查验收人员、实施地点所在村委会负责人和实施对象三方应分别在核查验收情况表上签字确认，并对核查验收的真实性、准确性负责。要将实施对象、实施地点、实施面积、核查验收结果、补助标准、拟补助资金额度和监督举报电话（区农发局--3562226）在村级公示7天。公示无异议后，区农机管理总站形成《2019年松山新区农机深松整地作业补助核查验收情况汇总表》（详见附件2），并将电子版报送市农机管理部门。全区核查验收的结果要向社会公布，接受社会监督。

《农机深松整地作业补助合同》、《xx（实施对象名称）农机深松整地作业补助核查验收情况表》、《xx区农机深松整地作业补助核查验收情况汇总表》以及雇机农户自验有效确认凭证要由区农发局备案管理。

（四）资金兑付

根据区级全面验收结果和市级复查验收结果的报告，对于验收合格无异议的，区农发局要形成《2019年松山新区农机深松整地作业补助资金明细表》（详见附件3），报送区财政局，经区财政局审核后，由区财政局在2019年年底前一次性兑付春秋两次验收合格补助资金。

六、实施进度安排

（一）2019年1月25日-4月30日，区制定工作方案，确认实施对象和完成作业补助合同签订工作。

（二）2019年5月1日-11月25日，开展作业，完成验收工作，区财政局完成作业补助资金的兑付工作。春季作业的春季验收。
七、工作要求

农机深松整地作业补助政策是改善耕地质量，提高农业生产能力，推进农业可持续性发展的一项重要惠农措施。各部门要高度重视，敢于担当，主动作为。按照习近平总书记“三严三实”的要求，结合实际，明确责任，创新方法，加快建立和完善农机深松整地作业补助工作的组织体系、技术体系和监管体系，加强廉政风险防控，确保深松整地作业任务圆满完成，确保作业补助资金安全落实。

（一）高度重视，加强领导，确保责任落实

深松整地补助项目政策性高，要求标准高，实行区政府负责制，区政府是项目实施主体和责任主体，并成立由区领导任组长、农机、财政等相关部门参加的农机深松整地作业补助工作领导小组（名单见附件13），科学制定工作方案，细化具体工作措施，切实落实各项工作责任制。农机、财政部门要各负其责，紧密配合，在实施对象确定、实施面积计划分配等重要工作环节上，必须由领导小组集体研究决定，强化实施过程组织领导和管理，确保按时保质保量完成项目任务。二是建立并运行好责任机制。区农机深松整地作业补助工作领导小组要加强补助资金管理，确保专款专用，严禁挪用他用，根据不同作业时间节点，及时做好补助资金兑付工作。

（二）加强技术支撑。区农发局充分利用农机购置补贴政策，优先保障农民购置大型拖拉机、深松机以及深松作业配套所需机具，为深松作业提供装备保障。要结合我区实际，积极推进农机深松整地技术模式集成创新，总结制定深松整地作业质量标准和技术规范，促进农机农艺深度融合。要建立农机深松整地作业示范基地，开展比对试验，因地制宜选择合适的作业模式和技术路线，合理衔接前后作业环节。要积极培育农机合作社、农机大户等作业主体，加强作业市场监管，强化技术培训，加强跟踪服务指导，随时解决作业问题和技术难题。

（三）加强核查验收。要按照谁核查验收、谁签字、谁负责的原则，切实做好区级全面核查验收工作。坚决防止发生虚报作业面积、降低作业标准、套取补助资金等现象，对申报、作业和验收过程中违反程序、弄虚作假、套取财政补助资金的，一经查实，将取消补助资格，并按照《财政违法行为处罚处分条例》追究有关单位和责任人责任。区农机深松整地作业补助工作领导小组要切实加强实施过程的监督检查工作，发现问题及时整改和纠正。切实做好档案管理工作。
（四）加强信息公开。区农机深松整地作业补助工作领导小组要将深松作业补助工作方案、补助资金分配计划、操作流程、补助标准等信息面向社会公开，要将补助对象名单等相关情况向社会进行公示，在补助对象、补助面积、补助资金等方面做到公正、公开、透明，主动接受社会监督和群众监督。

（五）加强宣传引导。区农机深松整地作业补助工作领导小组要以政府名义召开会议进行动员和部署，加强基层责任，注重发挥街道委员会和村委会作用。要广泛宣传实施农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，提高农民应用的自觉性和主动性。要及时总结和宣传好经验、好做法，营造良好的舆论氛围，加大农机深松整地作业技术的推广应用力度。

区农发局要于2019年11月25日前将2019年农机深松整地作业补助试点工作总结和《2019年松山新区农机深松整地作业补助情况汇总表》（附件4）加盖公章后报送到市农机局科教处。
附件： 
1、XX（实施对象名称）农机深松整地作业补助核查验收情况表

2、松山新区农机深松整地作业补助核查验收情况汇总表

3、松山新区农机深松整地作业补助资金明细表

4、2019年松山新区农机深松整地作业补助情况汇总表

5、2019年松山新区农机深松整地作业补助计划表
6、2019年松山新区农机深松整地作业补助项目合同

7、2019年松山新区深松作业项目工作领导小组成员名单
8、2019年农机深松整地作业补助项目委托合同

9、2019年农机深松整地作业补助项目委托合同明细表

附件1

________农机深松整地作业补助核查验收情况表

	序号
	作业补助实施地块名称
	合同面积（亩）
	验收合格面积（亩）
	村委会

负责人

签字
	实施对象负责人

签字
	验收人员

签字
	核验日期

（年/月/日）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


实施对象：                         实施对象地址：松山新区      街道（办事处）      村   

实施对象联系电话：                         实施对象账号：

附件2

松山新区农机深松整地作业补助核查验收情况汇总表

	序号
	实施对象
	作业补助实施

地块名称
	验收合格面积

（亩）
	补助标准

（元/亩）
	补助金额

（元）
	验收组

负责人姓名
	实施对象

负责人姓名
	实施对象负责人联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	——
	
	
	

	2
	XX（实施对象名称）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	——
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	全区合计
	
	
	
	————


松山新区农村经济发展局：（公章）

松山新区农村经济发展局负责人签字：            制表人：                   制表日期：

附件3

松山新区农机深松整地作业补助资金明细表

	序号
	补助对象
	账号
	联系方式
	作业面积

(亩)
	补助标准

 (元/亩)
	补助金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


松山新区农发局（盖章）：

松山新区农发局负责人签字：                   制表人：                 制表日期：

备注：此表一式两份，一份由区级农机化主管部门备案，一份区级财政局备案。

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2019年松山新区农机深松整地作业补助情况汇总表

	松山新区农发局(公章)

	单位
	补助面积 （万亩）
	补助标准   （元/亩）
	补助资金   （万元）
	补助对象的数量（个）

	
	
	
	
	总数
	其中：代耕农户
	农机大户（含种粮大户、家庭农场）
	农机合作社等经营服务组织

	全区合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	松山新区农发局负责人签字：                  制表人：
	制表日期：


附件5

2019年松山新区农机深松整地作业

补助计划表

单位：亩
	序号
	单  位
	2019年作业补助指导性计划面积

	1
	巧鸟办事处
	5000

	2
	松山街道办事处
	7000

	3
	
	


附件6

2019年松山新区农机深松整地作业

补助项目合同

甲方：松山新区农村经济发展局   负责人
乙方：       街道农机合作社    负责人

丙方：       街道（办事处）    负责人
为保质保量完成2019年度享受政府补助的农机深松整地作业任务，经甲乙丙三方共同商定，签订农机深松整地作业补助合同。

一、三方约定的工作事项

乙方承担       街道(办事处)享受补助的农机深松整地作业任务，按实际完成的由委托农户确认的并经过市、区级检查验收合格，再经过村委会公示无异议后的作业量，计算应计领作业补助资金，乙方要在应收农户总作业费中扣除政府补助标准，按余额收取为农户作业的费用。

二、甲方权利义务

1.甲方负责项目实施的组织、协调、管理、督导、检查工作；

2.甲方负责组织项目区级验收工作；

3.甲方负责项目补助资金的兑付工作。

三、乙方权利义务

1.乙方必须按照与农户签订的作业委托合同面积进行项目作业；

2.乙方必须按照项目实施方案的质量要求，于2019年11   月25日前完成作业；

3.乙方共完成作业面积     亩；享受补助的技术环节是农机深松整地，每亩应收作业费总额是  元，扣除享受政府补助     元，实收作业费   元；

4.乙方作业前要与委托作业的农户签订“农机深松整地补助项目委托合同”，必须由委托农户亲笔签名，否则视为无效；

5.乙方为农户完成作业，经委托农户对数量、质量进行验收合格后，填制由委托农户亲笔签名的“        街道       村补助项目作业完成情况确认表”；

6.乙方开展补助项目生产作业，每日要向村或街道报告作业进度情况；主动接受村委会、街道办事处的管理，协助街道、村委会做好相关的管理工作；

7.乙方对“农机深松整地作业补助合同”、“ 农机深松整地补助项目委托合同”、“        街道（办事处）补助项目作业完成情况确认表”的保管期限最少为3年；

8.乙方全部生产作业结束，经过验收合格并公示无异议后，由区财政局兑付补助资金。

四、丙方权利义务

1.丙方负责辖区补助项目申报、落实、实施全面工作；

2.丙方负责辖区补助项目作业数量、质量监管；

3.丙方负责辖区补助项目管理制度落实，规范统一各村、农机户项目管理工作；

4.丙方负责本辖区补助项目全面验收核查确认工作；

5.负责落实区交办补助项目的其他工作。

甲方：松山新区农村经济发展局   负责人
乙方：      街道农机合作社     负责人

丙方：      街道（办事处）      负责人        
                                    年   月    日

附件7
2019年松山新区深松作业项目工作

领导小组成员名单

组  长：宋  猛    农业经济发展局局长                          

副组长：刘俊华    农业经济发展局副局长
张宝新    松山街道办事处主任
史剑峰    巧鸟办事处主任
成  员：杨  宇    农业经济发展局

      李志状    农业经济发展局

张  彪    巧鸟办事处
李保成    松山街道办事处
工作领导小组下设办公室，办公地点设在区农发局，办公室主任由刘俊华兼任。政策咨询电话：3562236；

政策投诉电话：3562236；技术指导电话：3562226。

附件8

2019年农机深松整地作业补助项目委托合同

甲方:     街道       村       家委托农户代表（见附表）

乙方：    街道       农机合作社负责人

丙方：    街道       村委会负责人

为保质保量完成2017年度享受政府补助的农机深松整地作业任务，经甲乙丙三方共同商定，签订农机深松整地作业补助合同。

一、三方约定的工作事项

乙方承担          街道        村享受补助的       家农户的     亩农机深松整地作业任务，按实际完成的由委托农户确认的并经过市、区级检查验收合格，再经过村委会公示无异议后的作业量，计算应计领作业补助资金，乙方要在应收农户总作业费中扣除政府补助标准，按余额收取为农户作业的费用。

二、甲方权利义务

1.甲方耕地   亩委托乙方进行农机深松整地作业，每亩享受政府补助     元，在作业费中扣除；

2.甲方对乙方作业数量、质量按标准进行检查验收，合格后在乙方提供的       街道       村补助项目作业完成情况确认表”上进行亲笔签名确认；

3.甲方为乙方的生产作业提供方便，为村委会各项工作提供支持帮助。

三、乙方权利义务

1.乙方必须按照与农户签订的作业委托合同面积进行项目作业；

2.乙方必须按照项目实施方案的质量要求，于2019年11月25日前完成作业；

3.乙方共完成作业面积   亩；享受补助的技术环节是农机深松整地，每亩应收作业费总额是   元，扣除享受政府补助     元，实收作业费   元；

4.乙方为农户完成作业，经委托农户对数量、质量进行验收合格后，填制由委托农户亲笔签名的“        街道       村补助项目作业完成情况确认表”；

5.乙方开展补助项目生产作业，每日要向村或街道报告作业进度情况；主动接受村委会、街道人民政府的管理，协助街道、村委会做好相关的管理工作；

6.乙方对“农机深松整地作业补助合同”、“ 农机深松整地补助项目委托合同”、 “       街道      村补助项目作业完成情况确认表”的保管期限最少为3年；

8.乙方全部生产作业结束，经过验收合格并公示无异议后，由区财政局兑付补助资金。

四、丙方权利义务

1.丙方负责辖区补助项目申报、落实、实施全面工作；

2.丙方负责辖区补助项目作业数量、质量监管；

3.丙方负责辖区补助项目管理制度落实，负责对农机户和农户的组织协调和管理工作，负责组织项目公示工作，公示资料报街道办事处；

4.丙方负责辖区补助项目验收核查确认工作；

甲方:     街道       村       家委托农户代表

乙方：    街道       农机合作社负责人

丙方：    街道       村委会负责人

                                    年   月    日

附件9
松山新区2019年农机深松整地作业补助项目委托合同明细表

甲方：            乙方：               丙方：村委会（盖章）            领导签字：        时间：     年   月   日
	序号
	村组

姓名
	实施对象

联系电话
	补助项目作业地块名称
	机械深松整地面积（亩）
	应收作业费（元/亩）
	政府补助

标准（元/亩）
	实际应收作

业费总额

（元）
	代耕农户

亲笔签字
	备     注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	1．深松整地每亩补助作业费30元；2、此表首先是作业前由实施对象与农户签订的委托作业合同，所有签字必须由当事人亲笔签字，不得由他人代签。











PAGE  
- 6 -

